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Bağlantı Sözleşmesi Yürürlüğe Girişi
İşbu Sözleşme, BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. ile …….. A. Ş. arasında, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile bu Kanuna dayanan mevzuat ve BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (Kısaca ŞİD) gereği yapılmıştır.
MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
Bu Protokolün tarafları “Bilkent Plaza, A-2 Blok Bilkent/ANKARA” adresinde mukim İletim Lisansı sahibi BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (bundan sonra kısaca BOTAŞ olarak anılacaktır) ile “………” adresinde mukim ……. Lisansı Sahibi “……..A. Ş.” (bundan sonra kısaca DEPOLAMA ŞİRKETİ olarak anılacaktır) arasında tanzim ve imza edilmiştir.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

DEPOLAMA ŞİRKETİ tarafından işletilecek olan, … İli, ….. İlçesi, …. mevkiinde yer alan …….. Doğal Gaz Depolama Tesislerini, BOTAŞ’a ait yüksek basınçlı Ana İletim Şebekesine irtibatlamaya ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektir. 
MADDE 3- İMZAYA YETKİLİ MAKAM VE ŞAHISLAR

İşbu Anlaşma DEPOLAMA ŞİRKETİ ile BOTAŞ adına kendi taraflarını temsil ve ilzama yetkili şahıslarca imzalanacaktır.  

MADDE 4- TANIMLAR

İşbu Sözleşmede adı geçen: 

“Bağlantı Noktası” Boru Hattı’ nın, BOTAŞ’ın mevcut ..” ……. Ana İletim Hattına bağlandığı noktayı (Kp:…..);
“İstasyon” Doğal Gaz’ın ŞİD’de yer alan Kalite Şartnamesi değerlerini karşılayarak İletim Şebekesinden sevkiyata hazır hale getirilmesi ve DEPOLAMA ŞİRKETİ tarafından depolanmakta olan Doğal Gaz’ın yine ŞİD’de yer alan Kalite Şartnamesi değerlerini karşılayarak İletim Şebekesine geri sevkiyata hazır hale getirilmesi amacıyla DEPOLAMA ŞİRKETİ tarafından işletilecek olan …… sm³/h kapasiteli A tipi Ölçüm İstasyonunu,

“Boru Hattı” Teslim Noktasından itibaren, İstasyonu, …” ….. Bağlantı Noktası’nda İletim Şebekesine bağlayan, katodik koruma düzeni ve pig atma ve alma düzenekleriyle teçhiz edilmiş irtibat boru hattını;

“Teslim Noktası” Depodan çıkarılacak olan Doğal gazın ölçümlendirilmesinin yapılmasından sonra İstasyon ile Bağlantı Noktası arasındaki Boru Hattına sevk edildiği, İstasyon’un çıkış vanasının çıkış tarafını veya İletim Şebekesinden alınan Doğal Gaz’ın Bağlantı Noktası ve Boru Hattı sonrası İstasyona sevk edildiği, İstasyon’un giriş vanasının giriş tarafını;
"Taraf, Taraflar" tabiri, işbu Sözleşmeyi düzenleyip, imza altına alan BOTAŞ ve DEPOLAMA ŞİRKETİ’ni;

"Bağlantılı Sistem Teslim Sözleşmesi" tabiri, ŞİD’de tariflendiği gibi, BOTAŞ ile DEPOLAMA ŞİRKETİ arasında Doğal Gazın devir teslimi için yapılan sözleşmeyi;

“Müşavir Firma”, “Boru Hattı ve İstasyon Montajı” işinin yapımı esnasında sahada BOTAŞ adına kontrollük hizmeti verecek şirketi, 

“Yüklenici Firma”, “Boru Hattı ve İstasyon Montajı” işinin yapımını üstlenen şirketi,
ifade eder.

MADDE 5- TESİS İNŞAASI, MALİYETİ, MÜLKİYETİ VE SORUMLULUKLAR
Boru Hattı ve Teslim Noktasında inşaa edilecek İstasyonun kuruluş maliyeti ve Müşavir Firma masrafları DEPOLAMA ŞİRKETİ tarafından karşılanacaktır. İşin geçici kabulünün yapılmasını takiben, Boru Hattı’nın mülkiyeti ve işletim sorumluluğu BOTAŞ’a; İstasyonun mülkiyeti ve işletim sorumluluğu ise DEPOLAMA ŞİRKETİ’ ne ait olacak; ancak ölçüm ekipmanlarının erişim ve denetimi sadece BOTAŞ’ın yetkisinde olacaktır. BOTAŞ bu yetkisini kullanırken DEPOLAMA ŞİRKETİ’ nin temsilci bulundurma hakkı vardır. İstasyonun işletimine ve doğal gazın devir teslimine yönelik olarak ayrıca, BOTAŞ ve DEPOLAMA ŞİRKETİ arasında, Bağlantılı Sistem Teslim Sözleşmesi imzalanacaktır. 

ŞİD Hükümleri doğrultusunda, Teslim Noktası; depodan çıkarılacak doğal gazın İstasyondan ölçümlemesi yapıldıktan sonra Boru Hattına sevkinde Ana İletim Şebekesine bir Giriş Noktası olarak ve İletim Şebekesinden alınan doğal gazın Boru Hattı sonrası İstasyona sevkinde Ana İletim Şebekesinden bir Çıkış Noktası olarak ilave edilmesi BOTAŞ tarafından sağlanacaktır.

Boru Hattı güzergâhında; kamulaştırma ya da yapım çalışmaları kapsamında yapılması gerekli değişiklikler, BOTAŞ ile birlikte DEPOLAMA ŞİRKETİ, Müşavir Firma ve Yüklenici Firma mutabakatında gerçekleştirilecektir. Ancak BOTAŞ, güzergâhta yapılacak değişikliklerde son karar yetkisine koşulsuz olarak sahiptir.

İletim şebekesinden depoya, minimum 40 barg basınçta da planlanan miktar girişini sağlayacak optimum tasarımın DEPOLAMA ŞİRKETİ tarafından yapılması gerekmektedir. Ayrıca, depodan iletime ise, iletim şebekesinin basıncının üstünde (max.75 barg) sisteme planlanan miktar girişi sağlayacak optimum basınç, DEPOLAMA ŞİRKETİ tarafından temin edilecektir.
İmza tarihi itibarıyla Taraflar sorumluluk alanlarına giren faaliyetlerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeye başlayacaklar ve boru hattı inşasına yönelik yükümlülüklerini imza tarihinden itibaren en geç on iki ay içinde tamamlayacaklardır. Ancak, projenin gelişimine bağlı olarak Tarafların mutabakatıyla yapılacak ek protokol ile süre uzatımı yapılabilecektir.
5.1. 
Bağlantı Yeri, Boru Hattı ve İstasyon
… (inç) çapında inşa edilecek Boru Hattı, …” …. BOTAŞ Ana İletim Şebekesine Kp:….. noktasında bağlanacaktır. Boru Hattının güzergâhı ve bağlantı noktası Ek-1’deki krokide gösterilmekte olup, İletim şebekesine bağlantısı, …”X….” çapındaki Hot-Tap operasyonu ile gerçekleştirilecektir. 

Boru Hattı ve İstasyonun projelendirilmesi, yapımı, kontrolü ve denetlemesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) ‘Yapım ve Hizmet Sertifikası’ sahibi yetkili firmalar aracılığıyla, BOTAŞ’ın vereceği proje onayı çerçevesinde, tüm maliyetleri kendisine ait olmak üzere DEPOLAMA ŞİRKETİ tarafından yaptırılacaktır. 

İletim şebekesine Boru Hattının bağlantısı için gereken Hot-Tap operasyonu, maliyeti kendisine ait olmak üzere DEPOLAMA ŞİRKETİ tarafından yapılacaktır. Hot-Tap operasyonu, BOTAŞ’ın denetiminde ve onayı alınarak gerçekleştirilecektir. 

BOTAŞ, Boru Hattı ve İstasyonun inşaat ve montajı esnasında kullanılacak Teknik Şartnameleri DEPOLAMA ŞİRKETİ’ ne verecektir. 

Yüklenici firma ile DEPOLAMA ŞİRKETİ arasında, Bağlantı Hattı ve İstasyonu işinin kapsamı ve koşullarını belirleyen yapım sözleşmesi, Müşavir firmanın proje onayı için BOTAŞ’a vereceği işe başlama dosyasında yer alacaktır. Bağlantı hattı ve İstasyon projesini BOTAŞ’ın onaylamasından sonra, Yüklenici firma yapım sözleşmesi kapsamındaki tüm yükümlülüklerini sigortalatır ve bununla ilgili belgeler BOTAŞ’a teslim edilmeden projenin yapımına başlanmayacaktır.

BOTAŞ, Boru Hattı ve İstasyonun inşaat ve montajında, her aşamada ONAY yetkisini kendi eline alma ve gerekli onayları verme hakkına sahiptir. BOTAŞ dilediği zaman sahada yüklenici firma veya Müşavir Firmanın çalışmaları hakkında denetimlerde bulunabilir, tespit ettiği eksiklikleri tutanak altına alarak DEPOLAMA ŞİRKETİ’ ne bildirebilir.

5.2.
Kamulaştırma

Boru hattının güzergâhı ve İstasyon sahası ile ilgili kamulaştırma işlemlerine ait tüm bedel ve masraflar, DEPOLAMA ŞİRKETİ tarafından karşılanacaktır.
Boru Hattı güzergâhı ve İstasyon sahasının kamulaştırılmasına ilişkin kamulaştırma işlemleri BOTAŞ tarafından sonuçlandıracak olup, tüm kamulaştırma bedelleri DEPOLAMA ŞİRKETİ’ ne rücu edilecektir. 

DEPOLAMA ŞİRKETİ, Boru Hattı güzergahı ve İstasyon sahasının kamulaştırma işlemleri için BOTAŞ tarafından ödenecek kamulaştırma bedel ve masraflarına yönelik olarak, BOTAŞ tarafından yaklaşık olarak belirlenmiş olan kamulaştırma bedeline tekabül eden …… (…….) ABD Doları tutarında limit içi, koşulsuz, süresiz teminat mektubunu BOTAŞ’a verecektir.

DEPOLAMA ŞİRKETİ’ nin, BOTAŞ tarafından bildirilen kamulaştırma işlemlerine ait bedelleri, bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde BOTAŞ’a ödememesi halinde, alınan teminat mektubu nakde çevrilerek, mahsup işlemleri yapılır, tüm kamulaştırma işlemleri tamamlandıktan sonra da varsa kalanı iade edilir. DEPOLAMA ŞİRKETİ’nin, Boru Hattı ve İstasyon inşasından vazgeçmesi durumunda da, BOTAŞ tarafından ödenmiş kamulaştırma bedellerinin bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde BOTAŞ’a ödenmemesi halinde, alınan teminat mektubu nakde çevrilerek, mahsup işlemi yapılır, varsa kalanı iade edilir. 

Bağlantı Hattı ve İstasyonun kamulaştırma işlemlerinin sonuçlandırılmasına müteakip söz konusu teminat mektubu DEPOLAMA ŞİKRETİ’ ne iade edilecektir.

Boru Hattı güzergâhın kamulaştırma dosyalarının hazırlanması, kadastro onaylarının alınması, güzergahda var ise Karayolu, Demiryolu, dere vb. geçişlere ait izinlerin alınması ve geçişlere ait bedellerin ödenmesi BOTAŞ adına, DEPOLAMA ŞİRKETİ ya da yetkilendirdiği Yüklenici Firma tarafından yapılacaktır. Aksi hal ve/veya gecikme BOTAŞ’ca fesih nedeni sayılacak olup, DEPOLAMA ŞİRKETİ ve Yüklenici Firma’ dan bedeller ve tazminat müşterek ve müsteselsil sorumluluk esasına göre tahsil olunacaktır. 

Boru Hattı güzergâhı ve İstasyon sahası ile ilgili arazi sahiplerinden kaynaklanabilecek tüm davaların takip edilmesi BOTAŞ sorumluluğunda olup, BOTAŞ’ın davaları ihbar sorumluluğu yoktur. Ancak iyi niyet kuralları çerçevesinde bu davalar DEPOLAMA ŞİRKETİ’ ne bildirilir. Bu davalar sonucu BOTAŞ’ın maruz kalacağı ilave kamulaştırma bedeli ve masrafları DEPOLAMA ŞİRKETİ tarafından karşılanacaktır.

Boru Hattı güzergâhı ve İstasyon sahasına ilişkin açılabilecek kamulaştırma işleminin iptali davaları sonucunda ve/veya yargısal bir karar ve/veya mücbir bir sebeple güzergâhın deplasesi zorunlu hale gelirse, deplase masrafları ile beraber yeni güzergâhın kamulaştırılmasına ilişkin tüm masraflar da DEPOLAMA ŞİRKETİ tarafından karşılanacaktır. Yine mevcut Boru Hattı güzergâhında, güzergâh ve/veya güzergâh kamulaştırması nedeniyle BOTAŞ’ın herhangi bir tazminat ödemesi halinde, bu bedel DEPOLAMA ŞİRKETİ tarafından BOTAŞ’a ödenecektir.

5.3.
Boru Hattının Mülkiyeti ve İşletilmesine İlişkin Hususlar 

İstasyon çıkış vanası ile İletim Şebekesine bağlantı yapılacak nokta arasındaki Boru Hattı’nın mülkiyeti ve işletim sorumluluğu BOTAŞ’a ait olacaktır. DEPOLAMA ŞİRKETİ, Boru Hattı’nın mülkiyetini tüm vergiler dâhil Bila bedel BOTAŞ’a devredecek, BOTAŞ da Boru Hattı’nın mülkiyetini devralacaktır.

Boru Hattı üzerinde, hattın güvenli işletilmesine amacıyla Pig alma/atma operasyonları için, DEPOLAMA ŞİRKETİ tarafından Pig istasyonları yapılacaktır.
Boru Hattından, herhangi bir tüketiciye gaz sevkiyatı amacıyla BOTAŞ tarafından tesis edilecek bağlantılar, İstasyonun teknik gaz sevkiyat kapasitesini olumsuz yönde etkilememesi kaydıyla gerçekleştirilebilecektir.
MADDE 6- YÜKLENİCİ VE MÜŞAVİR FİRMALARIN BELİRLENMESİ
DEPOLAMA ŞİRKETİ, Yüklenici ve Müşavir Firmaları, EPDK tarafından konuyla ilgili sertifika verilmiş firmalar arasından kendisi belirleyecek, belirlediği firmaları BOTAŞ’a bildirecektir. Bu firmalardan BOTAŞ’a borçlu ya da itilaflı olanlar var ise BOTAŞ’ın bu firmaları ret etme yetkisi vardır. Ancak, Müşavir Firma; bünyesinde kaynak filmlerinin kontrolü için Resmi Kurumlardan alınmış Level II seviyesinde “radyografi” sertifikasına sahip eleman bulunduracaktır.  
MADDE 7- MÜŞAVİR FİRMA TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER
a) 
Boru Hattı ve İstasyonun BOTAŞ tarafından onaylanmış projelere göre montajının gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Bu amaç doğrultusunda inşaatın her aktivitesini yakından takip edecektir.
b) 
Projenin muhteviyatına bağlı olarak sahada yeterli sayıda kontrol amacıyla "MÜHENDİS" bulunduracaktır.
c) 
İşe başlanılmadan önce, Yüklenici Firma’ ya kaynak test prosedürlerini hazırlatacak, kaynakçı testlerin yapılmasını sağlayacak (tahribatlı testler BOTAŞ'ın uygun gördüğü bir Laboratuvarda yapılacaktır.) test sonuçları olumlu ise, olumlu olduğunu yazı ile BOTAŞ'a teyit edecektir. Aksi takdirde testleri yeniden yaptırtacaktır.
d)
İşe başlanılmadan önce, işin uygulama projelerinin hazırlanmasını sağlayacak ve hazırlanan tüm projeleri kontrol ederek BOTAŞ’ın onayına sunacaktır.
e) 
Projenin uygulamasına yönelik olarak söz konusu işte kullanılacak tüm malzemelerin sertifikalarını ve teknik özelliklerini gösteren her türlü belgenin temin edilmesini sağlayacak, malzemelerin teknik şartnamelere ve projelere uygun olup olmadığını kontrol edecektir. Malzemeler teknik şartnamelere ve projelerine uygun ise malzemelerin kullanılması için onay almak üzere malzemelere ait sertifika ve belgeleri BOTAŞ’a sunacaktır. Eğer BOTAŞ malzemelerin uygunluğunu onaylarsa bunu Yüklenici Firma’ ya bildirecektir.
f) 
İşin kontrolü olarak; kaynakçı testlerini tamamlatıp, projelerin BOTAŞ'tan onayını alıp, BOTAŞ, DEPOLAMA ŞİRKETİ, Müşavir Firma ve Yüklenici Firma arasında Arazi Teslim Belgesi düzenleyip, malzemeler konusundaki gerekli olurları da verdikten sonra, sahada işe başlanılması yönünde Yüklenici Firma’ ya yazılı izin verecek, bu durumdan BOTAŞ'ı aynı gün yazılı olarak haberdar edecektir. Yüklenici Firma’ nın teslim edilen güzergâhın dışına boru hattı döşenmesi veya güzergâh üzerindeki kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış kısımlarda çalışmalarından kaynaklanacak hukuki sorumluluk kusur nispetinde Müşavir Firmaya ve DEPOLAMA ŞİRKETİ’ ne aittir. Hukuki ve idari nedenle oluşabilecek gecikmelerdeki sorumluluklar kusur nispetinde DEPOLAMA ŞİRKETİ ve Müşavir Firma’ ya aittir.

g)
İnşaat esnasında aşağıda verilen her aktivitenin tamamlanmasından sonra, tamamlanan aktivite için Yüklenici Firma ile karşılıklı olarak, aktivitenin onaylı proje ve teknik şartnamelere uygun olarak gerçekleştiğini belgeleyen tutanakları tutarak imza altına alacaktır. Yüklenici Firma ile beraber karşılıklı imzalanan bu tutanakları, düzenli olarak, sahadaki çalışmaların durumunu gösteren "haftalık faaliyet raporları" ile beraber BOTAŞ'a sunacaktır.

Söz konusu aktiviteler Boru Hattı için;

- Güzergâh açılması,


- Kanal kazısı,

- Boru dizgisi ve bükümü,

- Boru kaynağı, NDT ve İzolasyon,

- İndirme ve kapama (gerekirse ikaz bandı serilmesi ve HDPE boru serilmesi) ,

- Hidrostatik test ve kurutma,

- Katodik koruma,

- Hat işaretlerinin montajı,

- Güzergâh tesviyesi 

olarak tanımlanmıştır.

İstasyon (Pig) için aktiviteler;

- Hattın başına Pig Atma İstasyonunun yapılması,

- Hattın sonuna Pig Alma İstasyonunun yapılması,

olarak tanımlanmıştır.

İstasyon (A Tipi) için aktiviteler;

- Shelter ve bina inşaatının yapılması,

- İstasyonun ve giriş vanasının montajının yapılması,

- Mekanik Montajın tamamlanması,

- Otomasyona yönelik montajın tamamlanması,

- Ölçüm ekipmanlarının (sertifikaları ile birlikte) montajının tamamlanması,

- Elektrik ve enstrüman panolarının monte edilmesi,

- Toprak üstü borulamanın boyanması,

- Topraklamanın yapılması,

olarak tanımlanmıştır.

h)
İş tamamlandığında "as-built doküman" olarak aşağıda tanımlanan dokümanları içeren dosyayı hazırlatacak, bu dokümanları kontrol ederek onaylayacak ve bir ön yazı ile BOTAŞ'a sunacaktır. 
Bu dokümanlar:
- Onaylamış olduğu kaynak prosedür testi ve kaynakçı testi raporları,

- Onaylamış olduğu orijinal malzeme sertifikaları ve malzemelerin özelliklerini gösterir teknik dokümanlar (manueller),

- 1 takım asıl (aydınger) 7 takım ozalit kopya as-built çizimler ve mikrofilmler (veya disket),

- Onaylamış olduğu kaynak log book’ları,

- Onaylamış olduğu kaynak filmleri ve orijinal raporları,

- Onaylamış olduğu hidrostatik test raporları,

- Mekanik sayaçların tip sistem onayları ve ilk muayene belgeleri

- İşletme el kitabı,

- g maddesinde tanımlanan ve her aktivitenin tamamlanmasından sonra Yüklenici Firma ile karşılıklı olarak imzalanan orijinal tutanaklar olacaktır.

As-built dokümanlar içeren dosyanın ön yazısında "………..A. Ş." tarafından gerçekleştirilmiş olan “Boru Hattı ile İstasyon Montajı” işinin tüm inşaat ve montajının kontrollüğümüz altında proje ve teknik şartnamelere uygun olarak gerçekleştirildiğini ve proje bünyesinde kullanılan tüm malzemelerin teknik şartnamelere uygun olduğunu taahhüt eder, as-built dokümanların tarafımızca kontrol edilip onaylandığını belirtiriz. Yukarıdaki taahhüdümüze bağlı olarak, teknik şartnamelere ve projelerine uygun olarak gerçekleştirilmemiş inşaat ve montaj dolayısıyla ortaya çıkacak her türlü sorunda, BOTAŞ'ın sorumluluğu olmadığını beyan ederiz" ifadesine yer verecektir.

i)
Bu aşamada sahada Boru Hattı ve İstasyonun, onaylanmış as-built projeler ve BOTAŞ Şartnamelerine göre yapılıp yapılmadığının kontrolü için Geçici Kabul yapılır. Geçici Kabule Müşavir Firma, Yüklenici Firma, DEPOLAMA ŞİRKETİ ve BOTAŞ’ın yetkilileri katılırlar.
j)
DEPOLAMA ŞİRKETİ, Yüklenici Firma ve BOTAŞ tarafından da imzalanan “İşletmeye Hazır Hale Gelme Belgesi” ni imzalayacaktır. 
k)
Geçici Kabul’ den en az bir yıl sonra Kesin Kabul yapılır. Kesin Kabul’ e Geçici Kabul’ e katılan taraflar katılırlar.
MADDE 8- GEÇİCİ KABUL, KESİN KABUL
Boru Hattı ve İstasyonun onaylanmış BOTAŞ Şartnamelerine ve as-built projelere göre montajının yapılıp yapılmadığının kontrolü için BOTAŞ, DEPOLAMA ŞİRKETİ, Müşavir Firma ve Yüklenici Firma’ dan yetkililerin katılımı ile Geçici Kabul yapılır. Geçici Kabul sırasında tespit edilen eksikler, Yüklenici Firma tarafından Geçici Kabul Heyeti’nce kendisine bildirilen sürede tamamlanır. Bu eksiklerin tamamlanmaması halinde DEPOLAMA ŞİRKETİ makul sürede bu eksikleri tamamlamakla mükelleftir. Geçici Kabul süreci, Geçici Kabul Heyeti’nce tespit edilen eksikliklerin giderildiği tarihte, tamamlanmış olacaktır.

Geçici Kabulden en az bir yıl sonra Kesin Kabul yapılır. Geçici Kabul ile Kesin Kabul arasında geçen süre garanti süresidir. Garanti periyodu süresince BOTAŞ’ça bildirilecek, malzeme ya da işçilik hatasından kaynaklanan tüm hasarların Yüklenici Firmaca onarılması, DEPOLAMA ŞİRKETİ ve Müşavir Firma tarafından derhal sağlanacaktır.
MADDE 9- BAĞLANTILI SİSTEM TESLİM SÖZLEŞMESİ

DEPOLAMA ŞİRKETİ ile BOTAŞ, depodan çıkarılacak doğal gazın İstasyondan ölçümlemesi yapıldıktan sonra Boru Hattına sevkinde veya İletim Şebekesinden alınan doğal gazın Boru Hattı sonrası İstasyona sevkinde, İstasyonun işletmesine ve teslim koşullarının belirlenmesine yönelik olarak bir Bağlantılı Sistem Teslim Sözleşmesi imzalayacaklardır. 

MADDE 10- VERGİ, RESİM VE HARÇLAR
Sözleşmenin tanzim, tasdik v.b. hukuki gereklilikleri dolayısıyla meydana gelebilecek tüm masraflar ile her türlü vergi, resim ve harçlarla, ilgili tüm giderler DEPOLAMA ŞİRKETİ’ ne ait olacaktır.

MADDE 11- HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, ŞİD hükümleri uygulanacaktır. Bu Sözleşmenin şart ve usulleri ile ŞİD şartları ve usulleri arasında herhangi bir aykırılık olması durumunda da, ŞİD’ in şart ve usulleri geçerli olacaktır.
Bu sözleşmede yer alan maddelerin herhangi biri, kanuni ve Taraflarca geçerli olduğu kabul edilen herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz duruma geçse de, diğer maddeler tamamen geçerli ve etkin olacak ve bağlayıcılığı devam edecektir.

MADDE 12- SÖZLEŞMENİN FESHİ

Tarafların işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkı bulunmamaktadır. 
MADDE 13- DİĞER HUSUSLAR
a) Gelecekte bu Sözleşmeye ilave edilmesi gereken hükümler ortaya çıkarsa ya da Sözleşmedeki hükümlerin revize edilmesi gerektiğinde ya da EPDK denetimi uyarınca, bazı zorunlu değişikliklerin gündeme gelmesi durumunda, taraflarca ek protokol yapılır.
b) Mücbir sebepler hususunda ŞİD’deki hükümler uygulanacaktır. 
c) ...... Depolama Tesislerinin, BOTAŞ Ana İletim Şebekesine aynı noktadan bağlanması nedeniyle, bağlantı noktaları ile İstasyonlar arasındaki Boru Hattında, Ek’teki krokide görüldüğü şekilde müştereken kullanılacak olan kısımlar ve hot-tap operasyonu, …….nun aralarında varacağı mutabakat çerçevesinde yaptırılacaktır. Ancak, ……tarafından ortaklaşa yaptırılacak olan Boru Hattı’nın yapımı ile ilgili sorumluluk iki tarafa da ait olacaktır.  
MADDE 14- İHTİLAFLARIN HALLİ 
İşbu Sözleşmenin tatbikinden doğabilecek tüm ihtilaflar hususunda yetkili mercii, Ankara Mahkemeleri ve Ankara İcra Daireleri olacaktır.
MADDE 15- BAĞLANTI SÖZLEŞMESİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ
İşbu Sözleşme 3 üncü Madde’ de belirtilen yetkililerce imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. İşbu Sözleşme 15 (on beş) madde ve Ek’ teki krokiden ibaret olup bir nüsha olarak ........./........./2014 tarihinde tanzim ve imza edilmiştir.

EK:

Bağlantı yeri, Bağlantı Hattı ve İstasyon yeri krokisi
BOTAŞ                                                                         ………………………. A.Ş.
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